## 脚本开发
功能点 | 功能说明 | 功能拆分 | 状态 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 预期开始时间 | 期望完成时间 | 负责人 | 备注
首页 | 自动化脚本 | 首页上下滑动 | 已完成 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  | 王斌+张克 | 新加的功能点
| 自动化脚本 | 首页“回顶部”功能 | 已完成 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  | 王斌 | 新加的功能点
门店仓库选择商品 | 自动化脚本 | 商品、品牌促销信息 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 增、删、改商品数量 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 最小起订量，最小起订倍数 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 仓库按展示，按子分类展示 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 仓库按展示，按子品牌展示 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 经销商修改商品状态、价格，门店联动 | 未进行 | 2017-09-07 |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 经销商仓库各个入口校验 | 延迟做 | 2017-09-07 |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 经销商app修改门店类型，app门店仓库的显示 | 延迟做 | 2017-09-07 |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
购物车 | 自动化脚本 | 增删改商品数量，刷新 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 经销商修改商品状态、价格，门店联动 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 最小起订量，最小起订倍数 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 购物车各个入口校验 | 已完成 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
预订单 | 自动化脚本 | 根据经销商拆单 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 单优惠券，多优惠券 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 邀请码、备注 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 收货地址管理 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 商品清单展示 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 促销信息 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
提交完成界面 | 自动化脚本 | 查看订单，抢券 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 异常订单 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 门店待确认查看 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
| 自动化脚本 | 门店取消订单 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 王斌
待确认界面 | 自动化脚本 | 订单刷新，订单分页 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 经销商修改订单，取消订单，联动 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 订单，订单详情查看 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 搜索，日期筛选 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 选择日期和司机 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
代发货界面 | 自动化脚本 | 门店/经销商待确认取消 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 门店待收货订单，订单详情查看 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 刷新分页 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 经销商修改订单，取消订单，联动 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 地图，导航 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
选择支付方式界面 | 自动化脚本 | 四种支付方式 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 门店，经销商订单状态 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 立减，免单 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
门店付款成功界面 | 自动化脚本 | 支付对账单 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 门店积分 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 使用优惠券 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克
| 自动化脚本 | 业代积分 | 未进行 |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 张克

## 工具类探索
平台 | 功能点 | 功能说明 | 状态 | 期望完成时间 | 负责人
门店 | 优化登录退出 | 优化细节 | 进行中 | 2017-09-08 | 王斌
学习 | 网页自动化探索 | 其他 | 进行中 | 2017-09-08 | 张克
学习 | GUI截屏工具探索 | 其他 | 进行中 | 2017-09-08 | 王斌
学习 | 数据对比自动化探索 | 其他 | 未进行 | 2017-09-08 | 张克